УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Среднеуральск

от 21.12.2022 № 806-ПА

«О порядке проведения новогодних праздничных мероприятий в городском округе Среднеуральск в 2022-2023 годах»

План мероприятий по подготовке и проведению

новогодних праздничных мероприятий в городском округе Среднеуральск

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение совещаний организационного комитета по подготовке и проведению новогодних мероприятий | По согласованию | А.А. Ковальчик, глава городского округа Среднеуральск |
| 2. | Организация работы по награждению к новогоднему приему главы городского округа Среднеуральск: - отправка писем в учреждения, на предприятия; - сбор ходатайств на награждение; - проведение заседания комиссии по наградам городского округа Среднеуральск | До 16.12.2022 | Организационный отдел администрации городского округа Среднеуральск |
| 3. | Сбор, подготовка новогодних видео поздравлений от предприятий, организаций, учреждений и предпринимателей для трансляции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Запись новогодних видео-поздравлений по согласованному расписанию (запись по телефону 7-46-21) | До 16.12.2022 14.12.2022 10.00 | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» МБУК «Дворец культуры» |
| 2. Обеспечение общественной безопасности |  |  |  |
| 4. | Обеспечение готовности необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма во время проведения новогодних мероприятий | Согласно плану мероприятий | Отдел общественной безопасности администрации городского округа Среднеуральск |
| 5. | Разработка организационной схемы площадок проведения новогодних мероприятий (городской парк, стадион, Центр патриотического воспитания, корт) | до 10.12.2022 | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» МКУ «Управление культуры и молодежной политики» МБУК «Дворец культуры» Отдел экономики, муниципальных закупок и потребительского рынка администрации городского округа Среднеуральск |
| 6. | Согласование организационной схемы площадок проведения новогодних мероприятий (городской парк, стадион, Центр патриотического воспитания, корт) с МО МВД России «Верхнепышминский» | До 20.12.2022 | Отдел общественной безопасности администрации городского округа Среднеуральск Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский» (по согласованию) |
| 7. | Организация охраны ЧОП (круглосуточное дежурство) территории городской елки в городском парке (по договору) | С 24.12.2022 по 31.01.2023 | МБУК «Дворец культуры» |
| 8. | Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города во время проведения праздничной программы открытия городской новогодней елки | 24.12.2022 с 17.00 до 21.00 | Отдел полиции № 28 дислокации в г. Среднеуральске межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» (по согласованию) |
| 3. Организация праздничных мероприятий |  |  |  |
| 9. | Написание и согласование сценариев: - новогодний прием главы городского округа Среднеуральск; - открытие городской новогодней елки | 13.12.2022 | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» МБУК «Дворец культуры» С.А. Кулагина, заместитель главы администрации городского округа Среднеуральск |
| 10. | Приглашение Почетных граждан города Среднеуральск, а также горожан, имеющих заслуги перед городским округом Среднеуральск, Свердловской областью, Российской Федерацией | 16.12.2022 | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» |
| 11. | Организация церемонии награждения лучших работников муниципальных учреждений, предприятий, организаций городского округа Среднеуральск | 26.12.2022 | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» МБУК «Дворец культуры» |
| 12. | Организация работы объектов уличной торговли, общественного питания и развлекательных аттракционов в день открытия городской елки в городском парке | 24.12.2022 с 15.00 до 20.00 | Отдел экономики, муниципальных закупок и потребительского рынка администрации городского округа Среднеуральск |
| 13. | Предусмотреть возможность работы объектов уличной торговли, общественного питания и развлекательных аттракционов в городском парке | 24.12.2022-09.01.2023 | Отдел экономики, муниципальных закупок и потребительского рынка администрации городского округа Среднеуральск |
| 14. | Организация звукоусилительного оборудования и звукового сопровождения на территории парка во время открытия городской елки | 24.12.2022 | МБУК «Дворец культуры» |
| 15. | Обеспечение звукового сопровождения в вечернее время на территории парка согласно санитарных норм допустимой громкости звучания звукопроизводящих и звукоусилительных устройств на открытых площадках (СанПиН 42-128-4396-87) | С 24.12.2022 до 31.01.2023 в рабочие дни с 17.00 до 21.00; в выходные дни с 15.00 до 21.00 | МБУК «Дворец культуры» |
| 16. | Организация и проведение открытия городской елки | 24.12.2022 | МБУК «Дворец культуры» |
| 17. | Организация и проведение спортивных мероприятий | Согласно плану новогодних мероприятий | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации городского округа Среднеуральск |
| 18. | Организация дежурства медицинского персонала в день открытия городской елки (по договору) | 24.12.2022 с 17.00 до 19.00 | МБУК «Дворец культуры» |
| 4. Благоустройство и оформление территории |  |  |  |
| 19. | Обеспечение спецтехникой для уборки снега на территории фонтана и городского парка (при необходимости) | Декабрь 2022 года - январь 2023 года | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 20. | Уборка территории городского парка | Ежедневно | МКУ «Управление ЖКХ» |
| 21. | Установка и оформление елки: - монтаж каркаса, елки и украшение елки игрушками (сосульки, шары); - демонтаж елки | С 20.12.2022 до 23.12.2022 31.01.2023 | МБУК «Дворец культуры» |
| 22. | Проведение ревизии конструкций и освещения площадки для городской елки и городского парка; установка светового оборудования на елку и на площадке вокруг городской елки (монтаж гирлянд); обеспечение режима работы освещения территории вокруг городской елки | До 20.12.2022 С 20.12.2022 с 24.12.2022 по 31.01.2023 с 17.00 до 23.00 31.12.2022 с 17.00 до 04.00 | ПО № 3 Верхнепышминский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию) Среднеуральский ПО № 3 Верхнепышминский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию) |
| 23. | Строительство ледового катка, установка (по договору) | До 23.12.2022 | МБУК «Дворец культуры» |
| 24. | Организация комиссионного обследования конструкций (деревянные горки, малые архитектурные формы) на предмет исправности и безопасности. Составление акта | До 16.12.2022 | МБУК «Дворец культуры» |
| 24. | Организация новогоднего оформления улиц городского округа Среднеуральск, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий, организаций и муниципальных учреждений | До 16.12.2022 | Отдел экономики, муниципальных закупок и потребительского рынка администрации городского округа Среднеуральск Руководители предприятий, организаций и муниципальных учреждений |
| 25. | Обеспечение точки подключения к водоснабжению для подготовки ледового покрытия и заливка (городской парк, стадион, Центр патриотического воспитания, корт) | До 16.12.2022 | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации городского округа Среднеуральск МБУК «Дворец культуры» МБУ «Центр патриотического воспитания» Управляющие компании (по согласованию) |
| 5. Информационная кампания |  |  |  |
| 26. | Разработка единого стиля для оформления новогодней рекламы, афиш, баннеров | До 15.12.2022 | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» МБУК «Дворец культуры» |
| 27. | Изготовление и размещение информационных материалов | До 16.12.2022 | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» МБУК «Дворец культуры» Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации городского округа Среднеуральск |
| 28. | Печать, подписание и отправка новогодних открыток для рассылки поздравлений и приглашений на новогодний прием главы городского округа Среднеуральск: - разработка эскиза; - подготовка текста; - согласование эскиза открытки и списков с главой городского округа Среднеуральск; - печать открыток | До 15.12.2022 | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» МКУ «Управление культуры и молодежной политики» МБУК «Дворец культуры» |
| 29. | Информирование жителей городского округа Среднеуральск о проведении новогодних мероприятий, публикация пост-релизов | Декабрь 2022 – январь 2023 | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» |