Приложение № 4

к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения городского округа Среднеуральск» на 2022 - 2028 годы»

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Укрепление общественного здоровья населения городского округа Среднеуральск на 2022 - 2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  |  |  | 0,0 | 462,30 | 435,00 | 458,30 |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения |  |  |  |  | 0,0 | 410,30 | 382,90 | 406,10 |
|  | Мероприятие 1.1. Рассмотрение вопросов по реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения городского округа Среднеуральск» на заседаниях комиссий городского округа Среднеуральск | все участники межведомственного взаимодействия | 2022 | 2028 | повышение эффективности межведомственного взаимодействия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2. Обеспечение поддержки негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений в реализации мероприятий по укреплению общественного здоровья в городском округе Среднеуральск | все участники межведомственного взаимодействия | 2022 | 2028 | оптимизация целей и рациональное использование ресурсов при планировании мероприятий по укреплению здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3. Подготовка специалистов по программам формирования здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе развития волонтерского движения | отдел социальной и жилищной политики, МКУ «Управление культуры и молодежной политики» | 2022 | 2028 | повышение уровня знаний представителей органов местного самоуправления по вопросам укрепления здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4. Проведение обучающих семинаров для специалистов культурно-досуговой сферы по организации профилактической работы с использованием средств культуры | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» | 2022 | 2028 | повышение уровня знаний представителей органов местного самоуправления по вопросам укрепления здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.5. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения по укреплению общественного здоровья населения городского округа Среднеуральск (проведение лекций и бесед) | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» | 2022 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.6. Разработка мероприятий и информационных материалов по гигиеническому воспитанию населения и формированию здорового образа жизни (статьи в СМИ, разработка памяток, брошюр) | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» | 2022 | 2028 | повышение уровня информированности населения городского округа Среднеуральск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.7. Проведение диспансеризации взрослого населения | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2022 | 2028 | увеличение доли лиц, прошедших диспансеризацию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.8. Оформление уголков здоровья и стендов по укреплению общественного здоровья | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», отдел физической культуры, спорта и туризма; ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2022 | 2028 | повышение уровня информированности населения городского округа Среднеуральск | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.9. Проведение профилактического флюорографического осмотра населения | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2022 | 2028 | увеличение доли лиц, прошедших флюорографический осмотр | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.10. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2022 | 2028 | снижение числа смертности от сердечно-сосудистых заболеваний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.11. Организация маммографического обследования женщин старше 40 лет с помощью передвижного маммографа | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2022 | 2028 | снижение числа заболеваний злокачественными новообразованиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.12. Проведение бесед и лекций среди населения по вопросам профилактики злокачественных новообразований и ранней диагностики рака визуальных локализаций | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2022 | 2028 | снижение числа заболеваний злокачественными новообразованиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.13. Ведение диспансерного наблюдения за пациентами со злокачественными заболеваниями | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2022 | 2028 | снижение числа заболеваний злокачественными новообразованиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.14. Проведение профилактики острых кишечных инфекций | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» | 2022 | 2028 | снижение числа случаев острых кишечных инфекций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.15. Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат учреждениями культуры | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» | 2022 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 1.16. Реализация проектов в области оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, а также создания положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни, содействия развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», МКУ «Управление культуры и молодежной политики» | 2022 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.17. Реализация программы «Будь здоров» (популяризации здорового образа жизни среди детского населения) общеобразовательными организациями | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» | 2022 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 1.18. Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы среди образовательных организаций | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» | 2022 | 2028 | повышение уровня знаний представителей органов местного самоуправления по вопросам укрепления здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.19. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ у молодежи: - Встреча с работающей молодежью по профилактике ВИЧ- инфекции; - День здоровья, в рамках Областного дня трезвости; - Творческий марафон «Дети против наркотиков», посвященный Всемирному дню борьбы с наркоманией и другие | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина», МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» | 2022 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.20. Проведение массовых городских, спортивно-оздоровительных мероприятий направленных на пропаганду формирования у населения здорового образа жизни, увеличение периода активного долголетия организациями физической культуры и спорта | Отдел физической культуры, спорта и туризма | 2022 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | Мероприятие 1.21. Проведение в культурно-досуговых учреждениях просветительских мероприятий (часы здоровья, книжные выставки, обзоры литературы, познавательные часы, диспуты, беседы) | МКУ «Управление культуры и молодежной политики» | 2022 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.22. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте 3-х лет по прививаемым инфекциям (ревакцинация против клещевого энцефалита) | Отдел социальной и жилищной политики, ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2023 | 2028 | обеспечение выполнения плана иммунизации детей в рамках Национального календаря профилактических прививок | 0,0 | 98,30 | 90,50 | 97,10 |
|  | Мероприятие 1.23. Обеспечение иммунизации детей городского округа в возрасте 3-х лет по прививаемым инфекциям (вакцинация против гепатита А) всего, из них: местный бюджет | Отдел социальной и жилищной политики, ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2023 | 2028 | обеспечение выполнения плана иммунизации детей в рамках Национального календаря профилактических прививок | 0,0 | 247,00 | 227,40 | 244,00 |
|  | Подпрограмма 2. Комплексные меры по ограничению распространения социально-значимых заболеваний на территории городского округа Среднеуральск |  |  |  |  | 0,0 | 52,0 | 52,1 | 52,2 |
|  | Мероприятие 2.1. Мотивация населения Свердловской области к регулярному прохождению медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию | все участники межведомственного взаимодействия | 2023 | 2028 | увеличение доли лиц с ВИЧ- инфекцией, информированных о своем ВИЧ-статусе, до 90%, уменьшение доли лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством СВ4-лимфоцитов менее 350 клеток/мкл до 25% в структуре впервые выявленных больных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2. Внедрение механизмов самотестирования на ВИЧ-инфекцию | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2023 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск обследованием на ВИЧ-инфекцию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.3. Проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых тестов среди работающего населения городского округа Среднеуральск на рабочем месте | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2023 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск обследованием на ВИЧ-инфекцию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.4. Обследование на ВИЧ-инфекцию лиц, помещенных в изоляторы временного содержания и специальные приемники МО МВД России «Верхнепышминский», сотрудниками ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина», МО МВД России «Верхнепышминский» | 2023 | 2028 | увеличение доли лиц с ВИЧ- инфекцией, информированных о своем ВИЧ-статусе, до 90%, уменьшение доли лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством СП4-лимфоцитов менее 350 клеток/мкл до 25% в структуре впервые выявленных больных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.5. Организация взаимодействия ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» и МО МВД России «Верхнепышминский» в части определения места нахождения лиц, страдающих социально значимыми и социально опасными заболеваниями (ВИЧ-инфекцией), с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина», МО МВД России «Верхнепышминский» | 2023 | 2028 | достижение 95% охвата лиц с ВИЧ- инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, антиретровирусной терапией к 2030 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.6. Организация и проведение уличных акций по тестированию на ВИЧ- инфекцию с использованием быстрых тестов | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2023 | 2028 | увеличение доли лиц с ВИЧ- инфекцией, информированных о своем ВИЧ-статусе, до 90%, уменьшение доли лиц с ВИЧ-инфекцией с количеством СВ4-лимфоцитов менее 350 клеток/мкл до 25% в структуре впервые выявленных больных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение приверженности ВИЧ-инфицированных к диспансерному наблюдению и приему антиретровирусных препаратов | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2023 | 2028 | достижение 95% охвата лиц с ВИЧ- инфекцией, состоящих под диспансерным наблюдением, антиретровирусной терапией к 2030 году |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на увеличение охвата химиопрофилактикой туберкулеза среди лиц с ВИЧ-инфекцией | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2023 | 2028 | достижение 90% охвата химиопрофилактикой туберкулеза лиц с ВИЧ-инфекцией с уровнем СП4-лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, подлежащих химиопрофилактике |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ- инфекции от матери к ребенку и профилактику социального сиротства (информирование граждан об эффективности своевременного выявления ВИЧ-инфекции среди беременных женщин, половых партнеров беременных и проведения профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку) | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» | 2023 | 2028 | обеспечение снижения риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.10. Организация и проведение мероприятий (конкурсов, тематических программ, месячников, акций) направленных на профилактику ВИЧ-инфекции, туберкулеза |  | 2023 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  | Подмероприятие 2.10.1. МКУ «Управление культуры и молодежной политики» | 2023 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  | Подмеропрятие 2.10.2. отдел физической культуры, спорта и туризма | 2023 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Подмероприятие 2.10.3. МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» | 2023 | 2028 | обеспечение широкого охвата населения городского округа Среднеуральск профилактическими мероприятиями | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятие 2.11. Проведение массовых акций, привлекающих внимание к проблеме ВИЧ-инфекции, направленных на раннее выявление ВИЧ-инфекции | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», отдел физической культуры, спорта и туризма | 2023 | 2028 | повышение уровня информированности населения городского округа Среднеуральск по вопросам ВИЧ-инфекции, мотивирование на прохождение добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.12. Организация социологических исследований среди молодёжи и населения (15–49 лет) с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции, и определения уровня охвата профилактическими программами | МКУ «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» | 2023 | 2028 | представление отчета в адрес секретаря координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Свердловской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.13. Обучение специалистов по программам профилактики ВИЧ-инфекции | МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», отдел физической культуры, спорта и туризма | 2023 | 2028 | повышение уровня знаний представителей органов местного самоуправления по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.14. Разработка, издание и тиражирование информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза, предоставленных организациями здравоохранения, для распространения среди различных групп населения | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» | 2023 | 2028 | повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, мотивирование на прохождение добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию | 0,0 | 17,0 | 17,1 | 17,2 |
|  | Мероприятие 2.15. Освещение мероприятий по профилактике, выявлению и лечению ВИЧ-инфекции в средствах массовой информации | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» | 2023 | 2028 | повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, мотивирование на прохождение добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.16. Размещение информационных материалов по профилактике ВИЧ- инфекции (в том числе листовок, аудио- и видеороликов) в учреждениях, подведомственных органам местного самоуправления, остановках общественного транспорта и местах массового пребывания людей | отдел социальной и жилищной политики, МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск», МКУ «Управление культуры и молодежной политики», отдел физической культуры, спорта и туризма | 2023 | 2028 | повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, мотивирование на прохождение добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.17. Размещение информации о мерах профилактики ВИЧ- инфекции на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | МКУ «Управление по связям с общественностью городского округа Среднеуральск» | 2023 | 2028 | повышение уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции, мотивирование на прохождение добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.18. Организация взаимодействия системы органов социальной защиты населения с органами здравоохранения. Оказание социальной и психологической помощи ВИЧ-инфицированным и членам их семей | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина», ГАУСО СО «КЦСОН «Спутник» города Верхняя Пышма» | 2023 | 2028 | повышение эффективности межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.19. Организация взаимодействия учреждений здравоохранения с правоохранительными органами по противодействию распространению ВИЧ-инфекции | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина» МО МВД России «Верхнепышминский» | 2023 | 2028 | повышение эффективности межведомственного взаимодействия по профилактике ВИЧ-инфекции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |